## Sheet1
Tasks Name |  |  | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện khách hàng | 1. Trang chủ |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế
|  |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Dev A | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế
|  |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Dev A | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế
|  |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Dev A | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế
|  |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Dev A | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế
|  |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Dev A | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế
| 2. Trang chi tiết phim |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế
| 3. Trang đặt vé |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế
| 4. Trang thông tin User |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 50% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế
Giao diện quản trị | 5. Trang quản lý phim | 5.1. Thêm phim | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ
|  | 5.2. Cập nhật phim | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ
|  | 5.3. Xóa phim | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ
|  | 5.4. Thêm lịch chiếu phim | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ
| 6. Trang quản lý User | 6.1. Thêm user | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ
|  | 6.2. Cập nhật user | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ
|  | 6.3. Xóa user | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Phương Dư Đức Thế | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ
| 7. Trang đăng nhập |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Trường Vĩ + Đức Thế | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Trường Vĩ + Đức Thế
| 8. Trang đăng ký |  | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 100% | Trường Vĩ + Đức Thế | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 100% | Trường Vĩ + Đức Thế
| Deploy lên Hosting |  | Trường Vĩ + Đức Thế
| Quay Youtube demo Website |  | Nguyễn Đoàn Trường Vĩ